## Piano finanziario
Programmazione e pianificazione vigente - Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud”, del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. CUP C52I17000050007 | [9 empty] | PROCEDURA CONCLUSA (SI/NO) | IMPORTO RETTIFICATO (IVA INCLUSA) | EVENTUALE NUOVO RUP | NOTE
LINEA DI INTERVENTO | ATTIVITA' DA REALIZZARE | MODALITA' DI PROCUREMENT | CIG | Data fine procedura | Determina | Rup di riferimento | IMPEGNO GIRUDICAMENTE VINCOLANTE OT11 | IMPEGNO GIRUDICAMENTE VINCOLANTE OT2 | IMPEGNO TOTALE |  | IMPORTO RETTIFICATO (IVA INCLUSA) | EVENTUALE NUOVO RUP | NOTE
Linea di intervento 1 - Censimento patrimonio ICT della PA | Attività A1.1 Realizzazione del Censimento del Patrimonio ICT | Trattativa direta | Z07229B055 | 2019-12-01 | DT 63/2018 DT 267/2018 | Rellini | 0 | 42538.72 | 42538.72 | SI
| Attività A1.2 Elaborazione statistica di dati per definizione processi | SPC Cloud Lotto 3 | 8035710DA8 | 2021-10-01 | DT 254/2019 DT 347/2020 | Pucciarelli | 0 | 200000 | 200000 | NO |  |  | Promulagata DT 484/2021 di aggiornamento
| Attività A1.3 Supporto alle PA per la sottomissione dei dati del censimento | [7 empty] | 0 | N/A
| Attività A1.4 Realizzazione e gestione sistema per raccolta dati e sistema di reporting | SPC Cloud lotto 4 | 7759196319 | 2021-08-01 | DT 24/2019 DT 174/2019 | Pucciarelli | 0 | 272631.88 | 272631.88 | SI | 261208.43 |  | In fase di chiusura finanziaria mancando l'ultimo SAL del fonitore promulgata DT 356/2021 di aggiornamento
|  | RdO | 8252433B23 | 24 mesi dal collaudo (collaudo entro dic 20) | DT 267/2020 | Rellini | 0 | 139060.05 | 139060.05 | NO |  | Loretta Kajon | fine procedura prevista il 28 gennaio 2023
|  | SPC Cloud Lotto 3 | 8035710DA8 | 2021-10-01 | DT 254/2019 DT 347/2020 | Pucciarelli | 0 | 327368.12 | 327368.12 | NO | 297319.51 |  | Promulgata DT 484/2021 di aggiornamento
Linea di intervento 2 - Evoluzione del Cloud della PA | Attività A2.1 Realizzazione di studi di settore e trend di mercato su Cloud | Gara MEPA | 7441801076 | 2020-08-01 | DT 250/2018 | Pucciarelli | 0 | 155550 | 155550 | SI
| Attività A2.2 Modello strategico del "Cloud PA" e assessment Poli Strategici Nazionali | quinto d'obbligo a Gara MEPA | 7441801076 | 2020-08-01 | DT 157/2019 | Pucciarelli | 0 | 31110 | 31110 | SI
| Attività A2.3 Definizione Linee guida per migrazione verso l'ambiente Cloud della PA e successivi sviluppi | Affidamento diretto | 7608484F9B | 2019-03-01 | DT 292/2018 | Rellini | 0 | 236985 | 236985 | SI |  |  | in attesa di svincolo delle trattenute per chiusura finanziaria
Linea di intervento 3 – Supporto alla definizione del percorso di razionalizzazione delle infrastrutture fisiche nazionali (CED PA) | Attività A3.1 Realizzazione e gestione marketplace Cloud e portale per la qualificazione CSP e SaaS dei fornitori | SGI Lotto 1 | 75202713F3 | 2021-01-01 | DT 222/2018 DT 226/2019 DT 458/2020 | Pucciarelli | 0 | 1019667.46 | 1019667.46 | NO
|  | SPC Cloud lotto 4 | 7619805DFE | 2019-09-01 | DT 310/2018 | Rellini | 0 | 439629.2 | 439629.2 | SI
|  | quinto d'obbligo a SPC Cloud lotto 4 | 7619805DFE | 2020-01-01 | DT 178/2019 | Rellini | 0 | 87906.37 | 87906.37 | SI | 87906.24
|  | SPC Cloud lotto 4 | 8029913DD2 | 2020-09-01 | DT 251/2019 | Pucciarelli | 658507.95 | 170779.21 | 829287.16 | SI
|  | SPC Cloud Lotto 3 | 8035710DA8 | 2021-10-01 | DT 254/2019 DT 347/2020 | Pucciarelli | 42121.08 | 0 | 42121.08 | NO |  |  | Promulgata DT 484/2021 di aggiornamento
|  | SPC Cloud lotto 4 | 7759196319 | 2021-08-01 | DT 24/2019 DT 174/2019 | Pucciarelli | 199370.97 | 309234.2174 | 508605.1874 | SI | 514663.13 |  | In fase di chiusura finanziaria mancando l'ultimo SAL del fonitore promulgata DT 356/2021 di aggiornamento
|  | SPC Cloud Lotto 1 | 7413194935 | 2021-05-01 | DT 144/2018 | Pucciarelli | 0 | 814535.89 | 814535.89 | SI |  |  | In fase di chiusura finanziaria mancando l'ultimo SAL del fonitore
|  | SPC Cloud Lotto 1 Quinto d'obbligo | 7413194935 | 2021-05-01 | DT163/2019 | Pucciarelli | 0 | 158247.26 | 158247.26 | SI |  |  | In fase di chiusura finanziaria mancando l'ultimo SAL del fonitore
| Attività A3.2 - Definizione, realizzazione e monitoraggio di piani per la Razionalizzazione del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e migrazione al Cloud | [7 empty] | 0 | N/A
| Attività A3.3 - Supporto ai fornitori per la sottomissione delle richieste di qualificazione | [7 empty] | 0 | N/A
Linea di intervento 4 – Accompagnamento alle PA per la razionalizzazione dei CED | Attività A4.1 - Formazione e accompagnamento delle Amministrazioni | SPC Cloud Lotto 1 | 7498539622 | 2021-06-01 | DT 223/2018 | Pucciarelli | 4410659.05 | 0 | 4410659.05 | SI |  |  | In fase di chiusura finanziaria mancando l'ultimo SAL del fonitore
|  | Quinto d'obbligo a SPC Cloud lotto 1 | 7498539622 | 2021-06-01 | DT 150/2020 | Pucciarelli | 879691.92 | 0 | 879691.92 | SI |  |  | In fase di chiusura finanziaria mancando l'ultimo SAL del fonitore
|  | SPC Cloud Lotto 1 | 8281230F2B | 2021-07-01 | DT 208/2020 | Pucciarelli | 0 | 259387.71 | 259387.71 | SI |  |  | In fase di chiusura finanziaria mancando l'ultimo SAL del fonitore
Monitoraggio e Valutazione | Non prevista | SPC Cloud lotto 4 | 7759196319 | 2021-08-01 | DT 24/2019 DT 174/2019 | Pucciarelli | 346963.77 | 275916.7 | 622880.47 | SI | 611457.04 |  | In fase di chiusura finanziaria mancando l'ultimo SAL del fonitore promulgata DT 356/2021 di aggiornamento
|  | SPC Cloud lotto 4 | 8029913DD2 | 2020-09-01 | DT 251/2019 | Pucciarelli | 0 | 251836.66 | 251836.66 | SI
|  | SPC Cloud Lotto 3 | 8035710DA8 | 2021-10-01 | DT 254/2019 DT 347/2020 | Pucciarelli | 54295.02 | 70841.08 | 125136.1 | NO |  |  | Promulgata DT 484/2021 di aggiornamento
Comunicazione/Disseminazione | Non prevista | Gara MEPA | 7578563C05 | 2019-11-01 | DT 353/2018 | Pucciarelli | 201769.7 | 0 | 201769.7 | SI |  |  | In fase di chiusura finanziaria mancando la fatturazione a saldo da parte del fornitore
Direzione e Coordinamento | Non prevista | SPC Cloud lotto 4 | 7759196319 | 2021-08-01 | DT 24/2019 DT 174/2019 | Pucciarelli | 186135.07 | 257850.16 | 443985.23 | SI | 317475.59 |  | In fase di chiusura finanziaria mancando l'ultimo SAL del fonitore promulgata DT 356/2021 di aggiornamento

## Pianificazione budget (2) (hidden)
[9 empty] | OT11 |  |  |  |  | OT2
| OT11 | OT2 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 41.7 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale
L1 | #REF! | #REF! | 0 | 8 | 14.7 | 15 | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
L2 | #REF! | #REF! | 0 | 8 | 14.7 | 15 | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
L3 | #REF! | #REF! | 0 | 8 | 14.7 | 15 | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
L4 | #REF! | #REF! | 0 | 8 | 14.7 | 15 | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Trasversali | #REF! | #REF! | 0 | 8 | 14.7 | 15 | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Totale | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| OT11 2017: #REF!; OT2 2017: #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Pianificazione budget (hidden)
[8 empty] | OT11 |  |  |  | OT2
| OT11 | OT2 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 42 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totale
L1 | #REF! | #REF! | 3 | 12 | 13 | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
L2 | #REF! | #REF! | 3 | 12 | 13 | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
L3 | #REF! | #REF! | 3 | 12 | 13 | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
L4 | #REF! | #REF! | 3 | 12 | 13 | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
L5 | #REF! | #REF! | 3 | 12 | 13 | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
L6 | #REF! | #REF! | 3 | 12 | 13 | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
L7 | #REF! |  | 3 | 12 | 13 | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Trasversali | #REF! | #REF! | 3 | 12 | 13 | 14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | Totale | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!